验收材料编制指引

| 序号 | 材料名称 | 编制要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 验收申请表 | 按系统要求填写 |
| 2 | 项目任务书 | 任务书盖章版原件全文扫描上传 |
| 3 | 项目执行情况报告 | 按模板要求填写，填写时应对照项目任务书约定的指标进行回应填写，内容正确不冗余，语言简洁凝练，该披露的事项应披露，附件证明材料有呼应。可下载“项目执行情况报告模板”先编写后上传 |
| 4 | 第三方检测报告 | 任务书有约定相关技术指标参数要求的应提供相关领域具有检测资质的第三方机构出具的检测结果；送检单位必须是项目承担单位或参与单位；送检时间应不早于项目开始时间；所有技术参数指标应在报告中均有体现；建议同时提供与测试报告配套的测试方案，充分佐证测试指标的完成。若无检测报告，需提供情况说明，并附相关佐证材料 |
| 5 | 专项审计报告 | 财政资金支持经费50万元及以上的项目需提供；审计报告须有二维码标志，内里注册会计师盖章和签字齐全；涉及重大事项调整的需予以披露；合作单位参与财政经费分配使用的需予以披露；项目执行期结束后，如有经费未使用完需披露结余及应付未付情况；审计意见明确 （审计报告不规范主要表现在:1.注册会计师签章不齐全，只盖章未签字;2.未严格按照任务书指标要求进行对应审计;3.联合申报项目的未在审计报告中体现各单位的经费拨付及使用情况，尤其是财政专项经费使用情况;4.涉及预算调整的事项未按照相关文件要求，履行内部审批或上报审批程序，未在审计报告中予以披露，同时企业发生重大变更等情况的也予以披露;5.审计意见不明确。） |
| 6 | 知识产权证明材料 | 申请或授权时间应在项目执行期内；申请人（持有人）应为项目团队人员或项目承担单位（参与单位）；应与项目研究内容有关联 |
| 7 | 公开发表的论文、论著等 | 论文需为项目执行期内发表或录用；论文作者应为项目团队人员；论文应标注资助计划名称及编号；应与项目研究内容有关联 |
| 8 | 技术标准证明材料 | 牵头或参与单位必须包含项目承担单位或合作参与单位 |
| 9 | 引进或培养人才证明材料 | 培养硕博士，应附毕业论文首页，指导教师应为项目组人员；引进或培养其他人才需提供相应材料 |
| 10 | 其他材料 | 根据项目实际情况提供，佐证材料应充分、详实；包括与项目相关的产品证书、奖励证书、技术标准、成果证明、资金证明、销售合同、产学研合作协议等 |
| 11 | 重大事项调整情况材料 | 若项目发生重大调整事项，提供审批备案材料或者说明材料 |